## Pausenplan
UASJ-Maps |  |  | Name
Plan über Wochenziele |  | Vom: | 2011-12-17 | Bis: | 2012-01-26
Donnerstag | 2011-12-22 | Donnerstag | 2011-12-29
Team | Ziel1 | Team | Ziel2
GUI | gesamte Menübuttons implementieren und GO-Ansteuerung einbauen | GUI
GO | ab 18.12.11 Ebenen Haus 5 einlesen und überprüfen ob alles richtig eingetragen wurde | GO
QA | ausführliche Testfälle für Pathfinding und den Kompasslistener entwerfen | QA
Eric | Ordnersystem für Github einführen
Thomas | bis 18.12.11 Datenbank: Testen ob Teile von Wörtern erkannt werden und dementsprechend Datenbank anlegen
Donnerstag | 2012-01-05 | Donnerstag | 2012-01-12
Team | Ziel3 | Team | Ziel4
GUI |  | GUI
GO |  | GO
QA |  | QA
Donnerstag | 2012-01-19 | Donnerstag | 2012-01-26
Team | Ziel1 | Team | Ziel1
GUI |  | GUI
GO |  | GO
QA |  | QA
Note on F3: Geben Sie das Datum für Montag dieser Woche ein. Das Enddatum wird automatisch angezeigt.