## Wochenpläne
UASJ-Maps |  |  | Name
Plan über Wochenziele |  | Vom: | 2011-12-17 | Bis: | 2012-01-26
Donnerstag | 2011-12-22 | Donnerstag | 2011-12-29
Team | Ziel1 | Team | Ziel2
GUI | gesamte Menübuttons implementieren und GO-Ansteuerung einbauen | GUI | A1: David: Testen ob Buttons auf drehbarem Canvas noch klickbar
GO | ab 18.12.11 Ebenen Haus 5 einlesen und überprüfen ob alles richtig eingetragen wurde - verzögert durch verzögerung in der Datenbankvorstellung | GO | A1: Alle ebenen anlegen als Rohformat erstellen - funktionen einführen drawFloorX() (Z.B. "Haus3 Ebene 2" anzeigen lassen anstatt grafische Darstellung der Ebenen)
QA | ausführliche Testfälle für Pathfinding und den Kompasslistener entwerfen | QA | A1: Ausfühliche Recherche wie werden einzelne Test (Klassentest, Modultests & Integrationstest) konkret umgesetzt A2: Erstellung Testprotokoll für Pathfinding A3: Erstellung Testprogramm Pathfinding (eventuell automatische Tests, die direkt ins Testprotokoll schreiben)
Eric | Ordnersystem für Github einführen | PM | A1: Pflichtenheft anpassen (Buttons, Textausgabe, Klickstream) A2: SA fertig machen
Thomas | bis 18.12.11 Datenbank: Testen ob Teile von Wörtern erkannt werden und dementsprechend Datenbank anlegen | GD | A1:Grafik aus Pflichtenheft anpassen an vorgaben von PM und Pfeile einzeichnen, wie Bilder zusammenhängen
|  | Pathfinding/Nils | A1: fiktive Knoten aus dem Prototypen vom Format her auf Datenbank anpassen (Attribute) für Datenbanktest
|  | Eric | nicht vergessen Version von UASJ-Maps zu speichern. Bei Problemen bitte unbedingt melden.
Donnerstag | 2012-01-05 | Donnerstag | 2012-01-12 |  |  | Multitouch
Team | Ziel3 | Team | Ziel4
GUI | A1: Thomas Multitouch, Singletouch (siehe Ziel3 A1 von GO) A2: Ansteuerung GO feritg machen (restliche setFloor()-Befehle umsetzen (Häuser auf Campus) A3: je nach Ergebnissen von David (Ziel2, GUI, A1) Buttonlistener einführen
GO | A1: Problem Singeltouch lösen A2: Ebenen von Haus 5 und einem weiteren Haus grafisch darstellen A3: Campus grafisch Darstellen mit ergebnissen von David (Ziel2, GUI, A1) A4: in der setFloor() restliche frie Navi umsetzen (Häuser auf Campus) A5: überlegen ob Zeichnen von Ebene und Position mit gleicher funktion (z.B. drawRouteOrPosition() ) geschehen soll, nach Davids Vorschlag Die Route mit einem Symbol (z.B. Kreuz) anfangen und enden zu lassen - Absprache mit Laura bitte
QA | A1: restliche Klassentests nach Vorarbeit in Ziel 2 QA vorbereiten, nicht vergessen - absprache mit jeweiligen Klassenverantwortlichen halten
GD | A1: je nach ergebnissen von David (Ziel2, GUI, A1) Buttons designen oder eben nicht A2: genauerer Designentwurf als das was im Pflichtenheft vorhanden ist, Absprache mit Eric
noch unbestimmt (wird zeitnah geklärt, wer das machen soll) | Testprogramm für Datenbank erstellen, was überprüft ob Knoten untereinander verbunden sind (via Nachbar-Ids) in beiden Richtungen (Vorschlag von David)
Laura | Helfen bei GO: Datenbank erstellen, Aufgabenverteilung von Nils erwartet :)
Donnerstag | 2012-01-19 | Donnerstag | 2012-01-26 |  |  | Beta
Team | Ziel1 | Team | Ziel1
GUI |  | GUI
GO |  | GO
QA |  | QA
Teamlegende:
GUI: Thomas und David, welche für das Graphical User Interface zuständig sind
GO: Eric und Nils welche für die Klasse Graphical Output zuständig sind
QA: Sascha, welcher für die Quality Assurance zuständig ist
PM: Laura, Projektmanagement
GD: Laura, Grafikdesign
Farblegende:
grün | erledigt
rot | nicht erledigt
blau | nicht erledigt Aufgrund von Abhängigkeit zu anderen Aufgaben, die nicht erfüllt wurden - wird erledigt sobald andere Aufgaben erledigt