## Wochenpläne
UASJ-Maps |  |  | Name
Plan der Wochenziele |  | Vom: | 2011-12-17 | Bis: | 2012-01-26
Donnerstag | 2011-12-22 | Donnerstag | 2011-12-29
Team | Ziel1 | Team | Ziel2
GUI | gesamte Menübuttons implementieren und GO-Ansteuerung einbauen | GUI | A1: David: Testen ob Buttons auf drehbarem Canvas noch klickbar
GO | ab 18.12.11 Ebenen Haus 5 einlesen und überprüfen ob alles richtig eingetragen wurde - verzögert durch verzögerung in der Datenbankvorstellung | GO | A1: Alle ebenen anlegen als Rohformat erstellen - funktionen einführen drawFloorX() (Z.B. "Haus3 Ebene 2" anzeigen lassen anstatt grafische Darstellung der Ebenen)
QA | ausführliche Testfälle für Pathfinding und den Kompasslistener entwerfen | QA | A1: Ausfühliche Recherche wie werden einzelne Test (Klassentest, Modultests & Integrationstest) konkret umgesetzt A2: Erstellung Testprotokoll für Pathfinding A3: Erstellung Testprogramm Pathfinding (eventuell automatische Tests, die direkt ins Testprotokoll schreiben)
Eric | Ordnersystem für Github einführen | PM | A1: Pflichtenheft anpassen (Buttons, Textausgabe, Klickstream) A2: SA fertig machen
Thomas | bis 18.12.11 Datenbank: Testen ob Teile von Wörtern erkannt werden und dementsprechend Datenbank anlegen | GD | A1:Grafik aus Pflichtenheft anpassen an vorgaben von PM und Pfeile einzeichnen, wie Bilder zusammenhängen
|  | Pathfinding/Nils | A1: fiktive Knoten aus dem Prototypen vom Format her auf Datenbank anpassen (Attribute) für Datenbanktest
|  | Eric | nicht vergessen Version von UASJ-Maps zu speichern. Bei Problemen bitte unbedingt melden.
Donnerstag | 2012-01-05 | Donnerstag | 2012-01-12 |  |  | Multitouch
Team | Ziel3 | Team | Ziel4
GUI | A1: Thomas Multitouch, Singletouch (siehe Ziel3 A1 von GO) A2: Ansteuerung GO feritg machen (restliche setFloor()-Befehle umsetzen (Häuser auf Campus) A3: David: Singletouch für Campusdarstellung erstellen: Wo wurde gedrückt? A4: Menüführung fertig machen | GUI | A1: siehe A2:Ziel4:GD - verschoben A2: Single- und Multitouch in UASJ-Maps einbringen A3: Besprochene Lösung für Eingabe Routing und LuL A4: Textfeld für Haus und Ebene oben links einfügen
GO | A1: Problem Singeltouch lösen A2: Ebenen von Haus 5 und einem weiteren Haus grafisch darstellen A3: Campus grafisch Darstellen mit ergebnissen von David (Ziel2, GUI, A1) A4: in der setFloor() restliche freie Navi umsetzen (Häuser auf Campus) A5: überlegen ob Zeichnen von Ebene und Position mit gleicher funktion (z.B. drawRouteOrPosition() ) geschehen soll, nach Davids Vorschlag Die Route mit einem Symbol (z.B. Kreuz) anfangen und enden zu lassen - Absprache mit Laura bitte | GO | A1: Haus 5 testen mit Pathfinding und grafischer Ausgabe A2: Datenbank in UASJ-Maps bringen A3: Mit GUI ausmachen, wer Datenbankzugriff bei Raumsuche/Start/Ziel macht A4: Rückgabewerte für GUI Ziel4 A4 einbauen A5: Haus 1,2,3 zusammenhängend zeichnen
QA | A1: restliche Klassentests nach Vorarbeit in Ziel 2 QA vorbereiten, nicht vergessen - absprache mit jeweiligen Klassenverantwortlichen halten | QA | A1: Modultests duchführen
GD | A1: je nach ergebnissen von David (Ziel2, GUI, A1) Buttons designen oder eben nicht A2: genauerer Designentwurf als das was im Pflichtenheft vorhanden ist, Absprache mit Eric - wird auf Ziel 4 verschoben, da ich es sinnvoller finde, mich dem anzupassen, was Eric schon gemacht hat, als erstmal parallel was neues zu erfinden A3: Startbildschirm entwerfen | GD | A1: A2 aus Ziel 3 auf Basis von Erics ergebnissen A2: Absprache mit Team GUI zwecks Farbe und Form Buttons A3: Startupscreen an Jan und Marcus schicken und um Meinung fragen
Nils | Testprogramm für Datenbank erstellen, was überprüft ob Knoten untereinander verbunden sind (via Nachbar-Ids) in beiden Richtungen (Vorschlag von David) | Nils | A1: csv datei für Haus 5 anlegen (Knoten eintragen)(Raumnummern fehlen noch) A2: Routenzeichnung schreiben A3: Campus in csv datei eintragen
Laura | Helfen bei GO: Datenbank erstellen, Aufgabenverteilung von Nils erwartet :) | Laura | A1: csv dateien für Haus 1, 2 und 3 anlegen (Knoten eintragen)
Laura & Nils | Sind am 3. Januar durch die Häuser 1, 2, 3 und 5 gelaufen um Knotensetzung darauf zu überprüfen, ob sie sinnvoll ist und um mögliche Sackgassen zu finden oder unerwartete Durchgänge | PM | A1: Benutzerhandbuch erstellen (erstmal mit Bildern aus dem Pflichtenheft, die später mit Bildschirmfotos vom programm ersetzt werden sollen) A2: Architekturmodell finden A3: UML auf den neuesten Stand bringen
Donnerstag | 2012-01-19 | Donnerstag | 2012-01-26 |  |  | Beta
Team | Ziel1 | Team | Ziel1
GUI | A1: Logo und Startupscreen reinbringen A2: ausgegraute Buttons A3: Optionenmenü umsetzen A4: Initialzoom in Go-Button implementieren A5: David: Test: Sind Räume von RommSpinner auch alle in Datenbank? | GUI
GO | A1:Campus zeichnen A2: Textausgabe | GO
QA | A1: Integrationstest durchführen | QA | A1: Alle Tests an Endversion durchführen und protokollieren
PM | A1: Entwurf Präsentation
Teamlegende:
GUI: Thomas und David, welche für das Graphical User Interface zuständig sind
GO: Eric und Nils welche für die Klasse Graphical Output zuständig sind
QA: Sascha, welcher für die Quality Assurance zuständig ist
PM: Laura, Projektmanagement
GD: Laura, Grafikdesign
Farblegende:
grün | erledigt
rot | nicht erledigt
blau | nicht erledigt Aufgrund von Abhängigkeit zu anderen Aufgaben, die nicht erfüllt wurden - wird erledigt sobald andere Aufgaben erledigt
Note on F7: David: Nein, das ist nicht möglich. Weiteres Vorgehen siehe Ziel3 -> GUI -> A3
Note on C17: David: A3: Funktionen in GO noch nicht vorhanden Laura: ich weiß ja nicht wann du das letzte mal geschaut hast aber jetzt ist das bei set_floor implementiert (case 4 bis 8) David: es geht um andere Funktionen, die zur Ausführung noch benötigt wurden. zudem ist mir aufgefallen, dass es an Ziel3 A1 von GO hängt, weil es ja an diese Lösung angepasst werden muss